For-Projektet: SMV3

- En videreudvikling og en kvalificering af de effektive forbedrings- og indlejringsmetodikker byggende på de konkrete, praktiske initiativer og erfaringer fra SMV2, - En spredning og formidling af metodikkerne til SMV'er i Danmark som et FoU-problem i teori og praksis, og - En integration af de nye metodikker i den faglige, pædagogiske og didaktiske tilgang til undervisningen og vejledning i projektledelse - herunder også undervisning i projektledelse specifikt for SMV'er.

Læring og formidling

Et For-Projekt til SMV3

Indholdsfortegnelse:

1.0 Baggrund for For-Projektet til SMV3			side	 4

2.0 Aktiviteter  i SMV3				Side 	 6

3.0 Videreudvikling af SMV PM Modellen			Side	 6

4.0 Formidling og spredning - effektivitet over for SMV'er?	Side	 7

5.0 Uddannelse og kurser				Side	11

6.0 Praksis - kendskab og læring hos SMV'er		Side	19

7.0 Forskning og udvikling				Side	22

8.0 SMV3 Projektet - Projektdokument			Side	24

Litteratur						Side	35

Bilag:

Bilag 1:	SMV2 Videnomsætningsinitiativer		Side	38

Bilag 2: 	SMV2 relaterede kompetencer og kurser		Side	40

Bilag 3:	ProjectLab - netværksrelateret læring 		Side 	53

Forkortelser:

CoP:		Communities og Practice

HDM:		Half Double Metodologi

IDV:		Indtægtsdækket virksomhed

SMV:		Små og middelstore virksomheder

SMV PM Modellen:	SMV Projekt Management Modellen

QIF:		Quality Implementation Framework

1.0 Baggrund for For-Projektet

1.1 Formålet med et for-projekt for SMV3

Følgende indgår i formålet omkring et for-projekt for SMV3:

- At få udredt substansen og aktiviteterne i et kommende SMV3-projekt (denne rapport),

- At få tilvejebragt et projektdokument som ramme omkring og styring af SMV3, og endelig

- På baggrund af ovenstående beslutningsgrundlag, at få opbakning og tilslutning fra Cphbusiness + IBA til projektideerne samt accept af at bruge de bevilligede midler til at gennemføre de påpegede SMV3-aktiviteterne inden for projektplanen.

1.2 SMV-studierne

SMV3 skal ses og forstås som en integreret del og en forlængelse af de to øvrige SMV-studier:

Fårmålet med SMV-studierne:

- Hvordan og i hvilken udstrækning bruger SMV'er projekter, projektledelse og projektarbejdsformen til at opnå vækst, innovation og forretningsudvikling?

- Hvordan forbedrer vi SMV'ernes effektive brug af projektarbejdsformen?

- Hvilke konkrete og praktiske anbefalinger kan gives til SMV'er for at styrke deres effektive brug af projektarbejdsformen?

Ud over ovenstående spørgsmål, der relaterer sig direkte til SMV'erne, stiller vi os også reflekterende over for vort eget teoretiske, praktiske og undervisningsmæssige forståelse og udgangspunkt:

- Hvordan skal vi undervise i projektledelse for SMV'er i fremtiden - substantielt og pædagogisk?

- Hvordan forbedrer vi vore kurser og uddannelser på baggrund af undersøgelsens konkrete resultater?, og

- Hvordan gennemfører vi internt på akademierne en vedvarende kapacitetsopbygning omkring projektarbejdsformen?

Processen omkring studierne:

SMV1 var et tværgående studie med interview af 37 udvalgte SMV-virksomheder (med ialt 54 interview) omkring projektarbejdsformen. SMV'ernes særlige karakteristika omkring anvendelsen af projektarbejdsformen blev analyseret og identificeret.

Grundlæggende fandt vi følgende:

- Der er meget stor diversivitet i kendskabet til og brugen af projekt, projektledelse og projektarbejdsformen,

- SMV'erne ser projektarbejdsformen som attraktiv og efterspørger struktur til at håndtere deres mange interne og eksterne udfordringer,

- Projektbegrebet skal for SMV'erne ikke primært forstås i en management og styringskultur, men snarere i en leadership og entreprenørkultur,

- Projekter som social praksis hos SMV'erne kan bedst forstås i deres situationsbestemte og konkrete kontekst (i modsætning til klassisk PM), hvorfor fleksible og simple projektmodeller og værktøjer efterspørges, og

- Det interessante for SMV'erne ved brug af projektarbejdesformen er effekt, værdi og kundetilfredshed og i mindre grad plan, aktivitet og endda økonomi.

På baggrund af SMV1 analysen blev tre typer af SMV'er identificeret afhængig af deres tilgang og forståelse for PM.

SMV2 er et dybdegående case-studie (4 virksomheder) med interventioner i virksomhederne for sammen med virksomhederne at finde effektive forbedrings- og indlejringsmetodikker omkring projektarbejdsformen.

SMV2 følger tidsplanen og budget samt er planlagt færdigt den 01.07.20.

SMV3 skal fokusere på læring, formidling og undervisning omkring resultaterne af SMV1 + SMV2 i et FoU-perspektiv. Det er altså videnomsætningen i sig selv samt de effektive metoder hertil, der er i centrum.

Videnkredsløbstankegangen (se nedenfor) skal være det styrende i bestræbelserne på at udvikle, formidle og sprede resultaterne til SMV'erne.

Videnkredsløbsmodellen: Ifølge Danmarks Evalueringsinstitut er følgende gældende (gengivet i en lidt sammenskrevet form): Udgangspunktet for videnarbejdet er, at videnproduktionen og forskningen sker via videnopbygning og udviklingsprocesser med omverdenen (praksis), og at der er fokus på at inddrage uddannelsesfaglige medarbejdere og studerende såvel som relevante forskningsfelter. Produktion og udvikling af ny viden vil og skal således ske i et åbent kredsløb, hvor undervisere, studerende og erhvervslivet i samarbejde forsker og udvikler. Målet er at skabe innovation i virksomhederne, fremme kvalitetsudviklingen og professionalisering af praksis. Men målet er i lige så høj grad at sikre uddannelserne og dermed de studerende et tidssvarende videngrundlag og ruste de studerende til fremtidige udfordringer på arbejdsmarkedet. Tankegangen bag udviklingsbaseringen er, at erhvervsakademierne nødvendigvis må have en dyb indsigt i og samspil med erhvervslivet og de offentlige institutioner for at kunne identificere centrale problemstillinger og udvikle viden, der er relevant og anvendelig i praksis. Og her har erhvervsakademierne et mangeårigt særkende: Et viden grundlag for uddannelserne, hvor erhvervsbaseringen har en unik position i forhold til det at være praksisnær og anvendelsesorienteret. Vores særlige forpligtelse er derfor at sikre, at videnkredsløbsmodellen fungerer således: - At vores underviseres forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter indgår som en væsentlig del af forskningsinputtet i videnkredsløbsmodellen, - At vores studerendes videnarbejde med virksomhederne samles op og indgår som en væsentlig del af praksisinputtet i videnkredsløbsmodellen, - At vores underviserrolle udvikler sig fra underviser til videnmedarbejder og derved understøtter, at ny viden omsættes i grunduddannelserne, - At der sker et tilbageløb af viden til virksomheder og andre videninstitutioner. Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut, Videnarbejde i Praksis (projekt), 2013. Viden-arbejde i praksis: afsluttende rapport fra projektet om professionshøjskolers og erhvervsakademiers videngrundlag og videnomsætning. Danmarks Evalueringsinstitut, Kbh.

2.0 Aktiviteter i SMV3

De centrale temaer under SMV3 vil derfor være:

- En videreudvikling og en kvalificering af SMV PM Modellen (SMV2),

- Formidling og spredning af SMV PM Modellen i et FoU-perspektiv,

- Uddannelse og kurser i SMV PM Modellen i et FoU-perspektiv,

- Praksis - relevant og anvendelig viden til SMV'erne, og

- Forskning og udvikling - herunder tilbageløb til institutionen selv.

3.0 Videreudvikling af SMV PM Modellen

SMV2-studiet udvikler på baggrund af resultaterne fra SMV1 og et ret begrænset antal casestudier (ialt 4 stk) en refleksionsmodel for SMV'ernes anvendelse af projektarbejdsformen. SMV2-studiet indeholder i sig selv ikke nogen egentlig afprøvning af modellen i en SMV-praksis, hvilket uden tvivl kunne have styrket processen omkring modellens tilblivelse samt dens robusthed.

For at videreudvikle og kvalificere modellen yderligere er den under SMV3 tænkt afprøvet hos et mindre antal SMV'er. Afprøvningen er i sig selv en forskningsmæssig og teknisk vanskelig sag og kan tilgås på forskellig vis med forskellige perspektiver. Følgende muligheder kan overvejes:

3.1 Stille SMV PM Modellen til rådighed - afkode transfer på sigt

Det er tanken på baggrund af modellen at udvikle informations- og undervisningsmoduler med progression i indholdet (SMV PM Foundation, SMV PM Practitioner og SMV PM Master). Materialet herfra kunne sammenstilles i "starter-pakken", som kunne overgives kvit og frit til SMV'erne. Efter en kort introduktion kunne SMV'erne selv tilpasse materialet til egne behov i egen organisation samt sætte en forbedrings- og indlejringsproces igang. De aktuelle SMV'er kunne efterfølgende blive kontaktet for at afkode den transfer og øgede effekt, som starter-pakkerne og modeller eventuelt har givet anledning til.

3.2 Uddanne først - og så afprøve

En anden fremgangsmåde kunne være, at gennemføre et egentligt starter-kursus for SMV'erne før de bliver "sluppet fri" med deres egne behov og organisatoriske forudsætninger.

En tredje måde at forsøge at udbrede SMV PM Modellen på kunne være igennem alle mulige former for netværkslæring (se nedenfor).

Der er i princippet mange interesante og forskellige måder at afprøve innovationer eller interventioner på - jfr. Interventionsforskning, SIF/SDU, 2014 Projekt: KL og SHK. En vigtig pointe i denne sammenhæng er, at hvis brugerne skal opleve innovationen eller interventionen som anvendelig skal den:

- Supplerer og være passende i forhold til eksisterende processer og praksisser,

- Være ledsaget af et ledelsesmæssigt engagement og løbende opfølgning,

- Understøttes af en konstant kommunikeres om hvorfor og hvordan den er relevant, og

- Være suppleret med forudgående undervisning, træning og / eller sidemandsoplæring.

Det endelige design for model-afprøvningen samt antallet af involverede SMV'er vil blive afklaret i projektets designfase.

4.0 Formidling og spredning

Der er flere tilgange til formidling og spredning. Det er her interessant at gøre sig klart, hvilket eller hvilke læringssyn, der implicit ligger til grund for arbejdet med formidlingen eller med spredningen. Læringssynet vil på mange måder være determinerende for, hvilke konkrete aktiviteter der regnes for effektive.

I en FoU-sammenhæng vil effektiv formidling og spredning af innovationer - i denne sammenhæng SMV PM Modellen til SMV'erne - være et objekt i sig selv. SMV3 vil undersøge litteraturen desangående.

For overblikkets skyld skal der nedenfor skelnes imellem to principielt meget forskellige tilgange til læring ("lidt" reduktionistisk, men giver alligevel de grundlæggende perspektiver for formålet i denne sammenhæng):

- En klassisk, traditionelk læringsteori (Eraut (2004)), og

- En social læringsteori (Lave og Wenger (1991)).

| Funktion | Forfatter: Eraut | Forfattere: Lave og Wenger |
| --- | --- | --- |
| Læring | Som kognitiv funktion | Læring som socialt situeret og knyttet til deltagelse |
| Viden | Viden er individbundet, der skelnes imellem kodet, generaliseret viden og personlig viden | Viden konstitueret som praksis og er en del af en tilblivelsesproces = identitet |
| Transfer | Kodet viden skal "oversættes". Personlig viden fungerer som oversætter af den kodede viden til egentlig performance | Svært at tale om egentlig transfer. Identiteten bliver videnbærer idet viden forandrer hvem vi er og hvad vi kan |
| Lærerrolle | Traditionel | Mester, kollega, praksisdeltager |
| Modtager | Traditionel | Deltager, fra perifer til fuld deltagelse |
| Undervisning | Fokus på teori-praksis forhold | Praksislæring |

Det er tanken, at der skal gøres brug af begge tilgange til læring for at udnytte den komplementaritet, der trods alt er. Nogle modtagere har sikkert præferencer for de traditionelle formidlings- og læringskanaler (uddannelse og kurser) alt imens andre lader sig inspirere af de mere socialt anlagte tilgange spredning og deltagelse (netværkslæring).

Tegnet lidt op i modelform ser de to tilgange ud som følger:

En traditionel proces:

Buch, Anders (2002): Social læringsteori, Roskilde Universitetsforlag, side 11

En social læringsteori:

Buch, Anders (2002): Social læringsteori, Roskilde Universitetsforlag, side 25

4.1 Formidling og spredning som et FoU-problem

Effektiv formidling og spredning af et nyt, praktisk forskningsresultat til SMV'er af forskellig type (jfr. SMV1) er på flere måder et stort og selvstændigt forskningsproblem. Først skal SMV'erne blive opmærksom på og tilegne sig den nye model, hvorefter modellens anvisninger - i et situationsbestemt perspektiv - skal implementeres konkret. Der er flere teoretisk inspirerede måder at se på en sådan problemstilling:

Den nye SMV PM Model kan betragtes som:

1) En innovation - hvorfor Rogers (1995) diffusion tilgang kunne være interessant at gøre brug af. Succes med spredningen og anvendelsen af nye innovationer afhænger af målgruppens opfattelser med hensyn til:

- Den relative fordel - som den nye innovation tilbyder,

- Kompatibilitet - til organisationen, erfaringer og behov,

- Kompleksitet - jo mere komplekst jo vanskeligere,

- Testbarhed - relaterer sig til usikkerheden med det nye, og

- Observerbarhed - jo mindre observerbar jo langsommere går det med adaptionen.

2) Et nyt tiltag under forandringsledelse - der foregår sikkert så mange andre forandringer i organisationerne, så modellen er blot en til i rækken. Der er mange tilgange til forandring, f.eks:

- Man kan se på de enkelte forandringer som en isoleret proces, der kan styres af specifikke forandringsteorier, eller

- Man kan se på hele organisationens forandringskapacitet for at få indblik i, hvordan endnu en forandring kan indlejres i dagligdagen.

3) En del af en ny strategi som skal implementeres - og her tænkes på implementering som en plan. En konkret tilgang her kunne være Quality Implementation Framework (QIF) - brugt i et planlægningsperspektiv

4) En del af en strategi til implementering som en del af en læringsproces - her kunne også tænkes på QIF - men i et læringsperspektiv. Implementering kan ses som en læringsproces, hvor der systematisk opsamles viden og erfaringer, som anvendes løbende og i kommende implementeringsprocesser.

Meyers and Durlak (2012)

SMV3 vil konsultere litteraturen og finde en effektiv og praktisk vej igennem ovenstående mulige alternativer.

4.2 Formidling og spredning som et praktisk problem

Vi er allerede godt igang med hensyn til formidling og spredning af budskaberne fra både SMV1 og SMV2. Indtil videre har der ikke ligget nogen konkret og eksplicit kommunikationsstrategi bag indsatsen - de muligheder, som har vist sig i vores eksterne og interne netværk, er blevet udnyttet bedst muligt.

Det er meget svært på dette tidspunkt umiddelbart at gøre sig fornuftige betragtninger omkring effekten og læringen af indsatsen, men på et senere tidspunkt kunne det nok blive interessant at reflektere lidt over i hvilke fora, der var mest "held" med formidlingen og spredningen.

Der har været og er gang i følgende:

A) Hvad vi allerede har gjort i praksis - eksternt:

- Oplæg hos Lederne - "Årets Projektdag",

- Dansk Projektledelse - forskellige arrangementer,

- Åbent webinar,

- Forskningens Døgn - SDU,

- Netværk - Rethinking Project Management,

- Århus Universitet - Per Svejvig,

- SDU - Tove Brink,

- Universidade do Minho, Portugal - Fernandes, og

- IDA Konference.

B) Hvad vi allerede har gjort - internt:

- Indlæg på videndage - IBA og Cphbusiness,

- Oplæg på fuldtidsuddannelser - IBA og Cphbusiness,

- Oplæg på Årskonferencer, og

- Intern kompetenceudvikling - Projektets dag.

C) Hvad vi planlægger at gøre - eksternt:

- Artikel til fagtidsskrift - Dansk Projektledelse, deadline 03.03.20,

- Oplæg - Symposiet 2020 - Dansk Projektledelse - maj 2020,

- Åbent webinar - juni 2020, og

- Oplæg - Symposiet 2020, Jylland - Dansk Projektledelse - september 2020.

D) Hvad vi planlægger at gøre - internt:

- Intern FoU-kompetenceudvikling - maj 2020, og

- Alumni arrangement - projektlederen anno 2020.

Se liste over SMV2 videnomsætningsaktiviteter i bilag 1.

5.0 Uddannelse og kurser

Den traditionelle måde at komme ud med sit budskab er igennem uddannelser og kurser af forskellig faglig karakter og pædagogisk tilsnit. Det er svært at "ramme" SMV'erne, fange deres opmærksomhed i en travl hverdag samt at få "taleret" på det rette tidspunkt og sted. Uddannelses- og kursusstrategien skal udtænkes nøje både fagligt og pædagogisk for at opnå så stor effekt som muligt.

I denne sammenhæng (der kan komme andre uddannelsestiltag under SMV3) skal der dog nedenfor kun fokuseres på tre områder:

- Et tiltag omkring det at være uddannelsespartner med henblik på at udbrede koncepter inden for projektledelse,

- Undervisning og kurser i projektledelse i almindelighed, samt

- Undervisning og kurser i projektledelse for netop SMV'er.

5.1 Uddannelsespartner

Den 20.08.19 havde en del af SMV2-teamet et møde i Århus med Per Svejvig, Department of Management, Århus Universitet. Mødets formål var en gensidig faglig udveksling  samt en orientering om resultaterne af Halv Double-projektets bølge 1 + 2 samt en redegørelse for de fremtidige intentionerne under bølge 3 på SMV-sektoren.

Projekt Halv Double definerer SMV segmentet som virksomheder med op til 1000 ansatte, hvor SMV-projekterne holder sig til den mere "officiellt" definition på op til 250 medarbejdere. Der er således et klart potentiale for gensidig inspiration, faglig udveksling og konkret samarbejde. Half Double Metodologien (HDM) og SMV PM Modellen er således ikke direkte konkurrenter, men kan gensidigt støtte hinanden selv om der også vil forekomme et vist overlab.

Som konklusion på mødet blev Cphbusiness/IBA  opfordret til at:

- Indgå i et gensidigt FoU-vidensamarbejde som officiel uddannelsespartner på SMV-området (Sune E. Pedersen, Implement og Half Double, er ansvarlig på området),

- Indgå i et samarbejde til udvikling af et kompetenceløft til SMV-ledere omkring projekter og projektarbejdsformen (Implement koordinerer indsatsen), og

- Indgå i et samarbejde omkring udvikling og distribution af starter-pakker på SMV-området (Implement koordinerer indsatsen).

Efter mødet i Århus har der været forskellige kontakter til Implement omkring HDM og vores fremtidige muligheder som uddannelsespartner - herunder en påtænkt opstart af et "train-the-trainer" kursus for Cphbusiness og IBA-deltagere (måske med start allerede i foråret 2020 - der er lavet en hensættelse i budgettet til honorar + timer).

På et møde hos Implement (Mette Høy og Jens Vestgaard) den 08.10.19 med Michael Ehlers blev konkrete forretningsmodeller diskuteret - herunder hvordan uddannelsespartnerne kom ind i billedet både teknisk og økonomisk. På mødet blev vi også udspurgt om vores faglige og pædagogiske tilgang til at undervise i HDM for både uerfarne og erfarne projektledere. Vi forsikrede Michael om, at vi var mere end klar til at tage udfordringen op med allerede afprøvede og effektive pædagogiske teknikker og praksis. I bagklogskabens klare lys må vi dog nok være opmærksom på, at vi skal være endnu bedre til at forklare vores pædagogiske / didaktiske tilgang for både erfarne og uerfarne studerende samt få et overblik over, hvilke undervisningskræfter der konkret kan trækkes på.

Her udestår altså et konkret stykke  arbejde for SMV3, hvis vi skal gøre os håb om at udvikle et gensidigt godt partnerskab med Århus Universitet og Implement om HDM.

Den 03.03.20 har Implement inviteret til et offentligt møde, hvor fremtiden omkring HDM og vores potentielle status som uddannelsespartner skal afklares (håber vi).

5.2 Uddannelse og kurser som et FoU-problem

I fortsættelse af initiativerne omkring videnkredsløbsmodellen er det også en helt central opgave at få FoU-resultaterne omsat i akademiernes undervisningen på forskellige niveauer.

Men hvordan omsætter man bedst de opnåede resultater? Det er helt afgørende her, at målgrupperne (studerende på forskellige niveauer) finder materialet - altså det faglige - relevant og passende samt at pædagogikken og didaktikken netop er tilpasset målgruppen.

Inden man lægger sig helt fast på indholdet i et nyt undervisningsmateriale, kunne det være på sin plads at se efter, hvad litteraturen giver af ideer til, hvad der bør undervises i omkring faget projektledelse.

Ses der på nogle centralt udvalgte brudstykker fra den meget omfangsrige - og måske også lidt blandede - litteratur, der eksisterer vedr. "Project Management Education", kommer følgende pointer frem:

Approach til undervisning:

The rationale for the inquiry was a concern shared by the authors that, governed by the tradition of ‘natural sciences’, the project management body of knowledge has forlong emphasised the role of project actors and managers as ‘implementers’ narrowing down their role to the issues of control (time and cost) and content (planned scope of work reflecting a predetermined purpose and goal of the project), marginalising their wider potential role as competent social and political actors in complex arrangements structured as projects. This assumes rationality, universality, objectivity, the capacity of individuals to collect, analyse and communicate information, in resolving problems of project work and make value-free decisions. This implies the image of project mangers as ‘skilful technicians’ with the associ-ated expectations regarding their personal behaviour, traits, knowledge and responses to complexity. Cicmil et al: (2006): Rethinking Project Management: Researching the actuality og projects, IJPM 24 (2006) p. 679

This paper formulates three main areas which educational institutions should consider in developing and preparing future project managers: 1) developing critical thinking for dealing with complexity, 2) developing softer parameters of managing projects, especially interpersonal skills and leadership as opposed to just technical skills, and 3) preparing project managers to be engaged within the context of real life projects. The authors argue that the education and training systems must do more to prepare project managers on their journey from good to great. Cicmil et al: (2006): Rethinking Project Management: Researching the actuality og projects, IJPM 24 (2006)

In other publications we have shown what these PM outcomes might look like in general. We have made the case that in order to be able to lead change through cooperation and communication in complex and dynamic environments leaders and master project managers alike must be prepared to: - Reflect and think creatively (non-linear), - Feel comfortable in uncertain environments while being able to make decisions based on vague knowledge in these environments, - Engage in and facilitate double-loop learning, - Move from know-how to know-why, and - Network across all types of borders. ‘‘Meeting these objectives will require mastery of new material in new ways” which can only be achieved in real-life and project environments (p. 277) Mengel, Thomas (2008): Outcome-based project management education for emerging leaders – A case study of teaching and learning project management, International Journal of Project Management 26 (2008) 275–285

As a consequence, project managers must be both technically and socially competent to develop teams that can work dynamically and creatively toward objectives in changing environments across organizational functional lines . Furthermore, Dainty et al. have identified the competencies of client-orientation, flexibility and self-control as most important in this environment and concluded that they need to be integrated into the competence frameworks in PM profession.(p. 308) Professional development ‘‘should focus on enabling- [the student]. . .to understand the context which they are in”. Project managers must be taught to ‘‘seek first to understand” the increasingly complex environments they are operating in as opposed to our current ‘‘biased. . .focus on problem solving” and applying prescribed techniques. Rather than training project managers to apply tools and techniques, we need to prepare them to diagnose situations, adopt appropriate tools and techniques, adapt the tools and techniques as necessary, and to learn continuously. This level of education requires the learner to develop a keen level of self knowledge, the intellectual skills to understand existing best practice and to adapt it as necessary, and the emotional skills to motivate and coach team members.(p. 311) Mengel, Thomas :2008): Preparing project managers to deal with complexity – Advanced project management education, International Journal of Project Management 26 (2008) 304–315

Sammenfattende kan følgende læring opridses - i store træk:

Hvad skal vi lære de studerende:

- Hvordan - og ikke hvad, de skal tænke,

- At forstå - før de handler (der er ikke en projektmodel, der passer til alt)

- At tænke strategisk omkring projektmodeller i det konkrete, måske komplekse miljø,

- At se projektudvikling og implementering som en løbende strøm af information og viden, - altså en meget agil tankegang,

- At tænke i facilitering - ikke kun management og leadership,

- At tænke i organisation og effekt – ikke kun i projektorganisation,

- At stimulere til handling og konstant læring igennem foretagsomhed.

Man kunne også spørge: Hvorfor kommer de studerende for at få undervisning? Her er det nok vigtigt at skelne imellem:

- Studerende uden projektledererfaring - kommer gerne for at lære faget mere fra en teoretisk side, men også gerne med indslag af praktiske tips og trix til en travl  projektlederhverdag, og

- Studerende med projektledererfaring - kommer for at få sat noget teori på deres praksis - eller som Mintzberg skriver (Leaders not MBAs, 2004) - de studerende søger "startling insight". Når man selv har erfaring, er det altså ikke nok kun at blive undervist i teoretisk viden - selv om den teoretiske viden selvfølgelig er god nok i sig selv. De studerende søger kvalificeret praktisk indsigt.

På ovenstående baggrund er det centralt at gøre sig overvejelser omkring forholdet imellem teori og praksis:

- Skal vi undervise de studerende fra teori til praksis?

- Skal de studerende undervises i praksis med relation til teori?

- Skal de studerende undervises i et dialektisk forhold imellem teori og praksis?

Med dette udgangspunkt kan følgende opstilles omkring en række mulige tilgangen til undervisning i projektledelse:

| Nr. | Tilgang til uddannelse | Indhold |
| --- | --- | --- |
| 1 | Om projektledelse | Grundlæggende teoretisk – baseret på tekstbøger og en stak powerpoints. Operationelt sigte. Inddrage praktiske eksempler og cases |
| 2 | Om projektledelse | Akademisk – den sidste nye forskning - strategisk og operationelt. Hvor er grænserne for det, vi ved? Hvad er forskningsdagsordenen – herunder også hvilke metoder |
| 3 | At blive projektleder | Den personlige vinkel. Hvorfor vil jeg gerne være projektleder? Hvilken type af projekter passer mine kompetencer til? Hvordan får jeg de kompetencer, jeg mangler? Det operationelle - det situationsbestemte – i hvilken type af organisationer? |
| 4 | For projektledere | Begyndere - hvordan omsætter man konkret teori til praksis? Tage ved lære af andre projektlederes erfaringer. Det operationelle. Projekttyper og lederprofil! |
| 5 | For erfarne projektledere | De garvede - søger "startling insight" (Mintzberg) Reflektere over egen praksis - også i forhold til andres samt litteraturens pointer Det strategiske - på baggrund af det operationelle |
| 6 | Livet som projektleder | ”Project as practice” - Narrativer om konkrete erfaringerne som projektleder kan berige teori og praksis (en fænomenologisk tilgang). Det operationelle. |
| 7 | Kombinationer af ovenstående | Hybrider - efter behov |

(Egen tilvirkning)

Med dette udgangspunkt bliver der således også stillet krav til underviseren:

Nogle pointer til overvejelse:

- Udgangspunktet i undervisningen var traditionelt standardisering ("one size fits all") - nu er det refleksion, kompleksitet og dynamik,

- Skal man være en trænet teknikker (måske certificering), før man kan blive en reflekterende praktiker?

- Underviseren skal være en rollemodel, der er praktisk funderet i reel erfaring med projekter og have en projekt-faglig baggrund eller -uddannelse,

- En kombinationen af praktisk erfaring og akademisk træning i det specifikke fag - her projektledelse - er imidlertid er sjælden forekomst,

- Vi ved teoretisk ikke så meget om "praxis" (se Cicmil (2006): Rethinking Project Management),

- Hvilken pædagogik skal bruges på de forskellige tilgange (hvordan kommer praktisk handling og læring ind i pædagogikken)?

- "Vi mangler fodboldbaner til undervisning i projektledelse" (Leavitt, 1989)?

Hvis vi kombinerer forudsætningerne hos modtager og underviser kan vi få en tabel der ser således ud:

|  | Tilgang til uddannelse | Indhold | Forudsætning for modtager | Forudsætninger for underviser |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Om projktledelse | Teoretisk | Ingen direkte omkring projektledelse | Teoretisk og også gerne praktisk |
| 2 | Om projektledelse | Akademisk | Akademisk | Akademisk |
| 3 | At blive projektleder | Teoretisk og praktisk | Teoretisk | Praktisk og teoretisk |
| 4 | For projektledere | Praktisk og teoretisk | Praktisk og teoretisk | Praktisk og teoretisk |
| 5 | For erfarne projektledere | Praktisk | Stor praktisk og teoretisk erfaring | Stor praktisk erfaring fra forskellige projekttyper i forskellig kontekst |
| 6 | Livet som projektleder | Hvordan man overlever og udvikler sig selv som projektleder i en kompleks hverdag med mange interessenter | Praktisk og teoretisk | En overlever - Praktisk og teoretisk |

(Egen tilvirkning)

5.3 Uddannelse og kurser som et praktisk problem

For at omsætte resultaterne af SMV2 igennem uddannelse og kurser må der udarbejdes nogle målrettede materialer til de tiltænkte målgrupper.

Arbejdet med et sæt SMV2 relaterede kurser er allerede begyndt, og en serie kurser er produceret (IDV-kurser). Der pågår pt. et arbejde med at få disse kurser udbudt og solgt på det åbne marked.

Skulle udbudsproceduren falde på plads, så kurserne kunne blive afprøvet på en række virksomheder, skal det blive yderst interessant at se, om indhold og pædagogik finder en effektiv anvendelse i en SMV sammenhæng. Det er langt fra givet på forhånd, hvordan der bedst undervises samt, hvilken effekt der måtte komme og på hvilket niveau.

Et kurses i multi-projektledelse har allerede været afviklet en gang med succes. Kurset havde ca. 30 deltagere og blev afviklet over to dage i efteråret 2017. Kurset blev afviklet i nært samarbejde med Dansk Naturvejlederforening - og kurset er således et godt eksempel på, at et traditionelle kursus kan afvikles i forbindelse med noget netværkslæring.

Se kursusoversigt for IDV-kurser i bilag 2.

5.3.1 Materialesamlinger

Ud over ovenstående arbejdes der med følgende ideer til:

- Materialer til en SMV PM Model-tilgang til undervisning i projektledelse på diplom-niveau - indhold og pædagogik,

- Materialer til en SMV PM Model-tilgang til undervisning i projektledelse på AU-niveau - indhold og pædagogik

- Specifikke materialer til en SMV PM Model-tilgang til SMV'er - indhold og pædagogik efter SMV-typer - strukturalister, pragmatikere og entreprenører (jfr. SMV1-rapporten).

SMV2 undervisningsmaterialet har en noget anderledes tilgang end så mange andre konceopter inden for projektledelse:

Svejvig med flere har skrevet en del om tilgange til undervisning i Projektledelse: - Klassisk projektledelse: "Action" (PM modellen er klar) - HDM: "Refleksion" Rode, A. L. G. Frederiksen, Signe H. & Svejvig, P. (2018). Project Half Double: Training practitioners, working with visuals, practice reflections and small & medium-sized enterprises, December 2018. Aarhus, Aarhus University, side 9. Vores tilgang til undervisningsmateriale på SMV2 er: - SMV PM Modellen: "Reflekteret læring"

Undervisningsmaterialet omkring SMV2 kunne også på IDV-basis udbydes som følger: (skal sikkert benævnes anderledes i en SMV sammenhæng, men for forståelsens skyld er der brugt "traditionelle benævnelser"):

- SMV PM Foundation,

- SMV PM Practitioner, og

- SMV PM Master.

Umiddelbart er det hensigten at kombinere de tre materialeniveauer med uddannelsestilgangene således:

| Nr. | Tilgang til uddannelse | SMV PM Foundation | SMV PM Practitioner | SMV PM Master |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Om projektledelse | Yes | Yes |  |
| 2 | Om projektledelse |  |  | Yes |
| 3 | At blive projektleder |  | Yes |  |
| 4 | For projektledere |  | Yes |  |
| 5 | For erfarne projektledere |  |  | Yes |
| 6 | Livet som projektleder |  |  | Yes |
| 7 | Kombinationer af ovenstående |  |  |  |

Det kan også overvejes at udbyde SMV2 materialet specifikt i forhold til uddannelsesniveau og SMV-typer (ref. SMV1-rapporten):

| Nr | SMV-type | AU | Diplom | IVD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strukturalister | Særligt materiale udarbejdes og indgår i standardkurser | Særligt materiale udarbejdes og indgår i standardkurser | Målrettede kurser |
| 2 | Pragmatikere | Samme | Samme | Målrettede kurser |
| 3 | Entreprenører | Samme | Samme | Målrettede kurser |

5.3.2 Digitale materialer

Hvad angår digitale materialer om projektledelse er nettet fyldt med "alle-hånde" tilbud af vidt forskellig kvalitet og niveau (en del af det man kan finde er "blot" analoge materialer, der er "sat strøm til"). Hvad værdier er i en konkret sammenhæng (også en SMV-sammenhæng) af disse materialer, er der stor usikkerhed og uenighed om. Med hensyn til studier og empirisk materiale vedr. dette emne, er vi vist lidt tidligt ude!

Med hensyn til elæring kan der alligevel skelnes imellem generationer med et noget forskelligt sigte og muligheder omkring formidling og spredning:

(Thomas Ryberg: Center for User-driven innovation, learning & design, Ålborg Uni.)

Det er relativt simpelt at lave digitale ting omkring projektledelse så lang tid man holder sig til de standardiserede projektmodeller. Straks værre bliver det, når projektledelsesfaget bliver udbygget med refleksion og reflekteret læring (se ovenfor).

Der er derfor en opgave for SMV3 i at finde ud af - eller blot finde indikationer på - hvordan der digitalt skal arbejdes for at nå ud til SMV'er med "det gode SMV2 PM-budskab" samt, hvordan det kan lade sig gøre digitalt at forbedre og indlejre SMV2 metoderne.

Der er ingen tvivl om, at den digitale kanal skal bruges på en måde - men hvordan og til hvad - samt med hvilken forventet effekt - er et stort spørgsmål. Umiddelbart er det tanken at målrette to videoer til SMV'erne for at fange deres opmærksomhed for de nye tilgange. Videoerne er således mere tiltænkt en form for reklame end egentlig undervisning. Videoerne skal dreje sig om:

- Hvorfor SMV PM Modellen - baggrund for og modellens substans omkring forbedringer i brugen af projektarbejdsformen, og

- Hvordan modellen konkret kan implementeres og indlejres i kulturen (husk den er situationsbestemt).

Det digitale (videoerne) skal køres sammen og koordineres med det analoge materiale - i en eller anden form. Det kræver en del arbejde at få disse ting sat ordentligt sammen.

6.0 Praksis - kendskab og læring hos SMV'erne

En anden måde at "fange" SMV'ernes opmærksomhed på vil være at bruge en social teori om læring - se nedenfor. Er man først kommet ud med sit budskab i "en social sammenhæng" er mulighederne for effekt og gennemslagskraft ret gode. Pointen er, at SMV'erne gerne igennem deres fælles identitet og tilhørsforhold skulle få mening i deres egen praksis-læring.

Den sociale læring kan blive stimuleret yderligere ved at se den i en kontekst af netværkslæring.

Netværkslæring – ikke en samlet teori mere et perspektiv: “Networked learning is learning in which information and communication technology (C&IT) is used to promote connections: between one learner and other learners, between learners and tutors; between a learning community and its learning resources”. The Centre for Studies of Advanced Learning Technology (CSALT) group at Lancaster University: Goodyear, Banks, Hodgson, & McConnell, (2004)

Netværkslæring betyder sådan set blot at skabe forbindelse eller relationer mellem personer og mellem personer og materialer - og det med eller uden digitale kanaler og hjælpemidler. Dette kan være svært nok, og denne type netværk har også sine udfordringer:

- Netværk bygger på en social konstruktivistisk læringstanke om, at viden og læring udvikles og sker gennem forhandling, dialog og udveksling - f.eks Communities of Practice (CoP). Dette understøttes ofte af asynkrone diskussionsfora, hvor mere eller mindre lukkede grupper af interessenter diskuterer og udveksler erfaringer,

- Problematik / udfordring: At identificere, skabe og fastholde det gensidige engagement, der skal til for at gøde, nære og udvikle fællesskabet, og

- Problematik / udfordring: At skabe den nødvendige og tilstrækkelige udfordring, dynamik og udvikling. Netværket kan nemlig hurtigt blive for stillestående ("bounded spaces / walled gardens"), der ikke forstyrrer sig selv nok - men reproducerer og forstærker det eksisterende.

Det interessante ved sådanne netværk er netop mangfoldigheden, et kreativt kaos og den karakteristik, at netværket ikke har et forstyrrende center:

(Gamle netværk - og nye netværk - med flydende relationer og interaktioner)

Der er - uden tvivl - et stort potentiale for at nå relativt hurtigt ud til SMV'er, hvis vi benytter os af eksisterende kanaler og netværk. I SMV3 har vi ikke for meget tid eller for mange resourcer - så vi er nødt til at læne os op ad netværk, som andre af forskellige årsager og med forskellige formål har sat i søen. Mange mere traditionelle netværk har netop behov for at indfange nye inputs for at fastholde interessen fra medlemmerne - her ligger der fine muligheder for at komme "ud over rampen".

6.1 "Gribe fat" i eksisterende institutioner og netværk

Det er således tanken, at vi fortsætter og udbygger det formidlingsarbejde, vi allerede har sat gang i:

A) De "traditionelle" netværk

- Lederne,

- Dansk Projektledelse, og

- Rethinking Project Management.

B) Nye netværk - Offentlige institutioner

- Erhvervsfremmestyrelsen - tilknytte os de særlige programmer for SMV'er, og

- Væksthuse.

C) Nye netværk - Private interesseorganisationer

- DI,

- SMV Danmark,

- Erhvervsråd,

- EGN Netværk Danmark, og

- Rigét Netværk.

6.2 Samarbejde med andre igangværende FoU-projekter med fokus på SMV

SMV3 er helt oplagt interesseret i at samarbejde med andre igangværende FoU-projekter på Cphbusiness eller IBA. Samarbejdet kan omfatte alt fra selve forskningsprocessen til videnomsætning.

Et projekt, som det er helt oplagt at samarbejde med, er Step Up Projektet på Cphbusiness - se beskrivelsen herunder:

Formålet med Step Up er at bidrage til et formelt kompetenceløft for mindre SMV´ere i Region Hovedstaden, især indenfor brancherne turisme, handel, transport, installation samt energi- og miljøteknologi. Projektet vil screene 600 SMV’er i projektet, som er identificeret via flere indgange; branche organisationer, projektpartnernes eksisterende kontakter, innovationsnetværk m.fl. Ud af de 600 screene virksomheder, vil 400 blive besøgt af projektets konsulenter og 150 SMV´ere vil indgå i projektet. Fra de 150 virksomheder vil 400 ledere og medarbejdere fra SMV´erne skulle kompetence udvikles, heraf 100 fra ufaglært til faglært og 300 fra faglærte til videregående (akademi niveau). Kompetenceløftet vil især have fokus på at kompetence udvikling i virksomhederne i forhold til STEM kompetencer, hvor en række undersøgelser indikerer, at netop SMV´ere er særligt udfordrede i forhold til kvalificeret arbejdskraft og rekruttering.

Step Up har fokus på kompetenceudvikling  hos SMV'er - og projektledelse som fag er udvalgt som et klart interesseområde på AU-niveau. Netop på dette område kan SMV2 og SMV3 være til assistance, idet undervisningsmaterialer mv. netop vil blive udviklet til at dække behov af denne karakter. Skal nogle af materialerne bruges i digital form, er dette sikkert også noget, der kunne arrangeres (vil dog kræve resourcer fra Sted Up eller anden kilde).

7.0 Forskning og udvikling

Videnkredsløbsmodellen fordrer tillige, at vi også - på baggrund af de optjente erfaringer - ser indad med henblik på at styrke vores egen måde at gennemføre FoU-projekter på. Der er flere aspekter ved FoU-processen, hvor der allerede nu udmærket kunne sættes massivt ind:

- En generel styrkelse af forståelsen omkring hvad det vil sige at gennemføre FoU-projekter i en "applied science" kontekst - og det lige fra udvælgelse af temaer, gennemførelsen af forskningsprocessen til videnomsætningen, og

- En generel styrkelse af metoderne og platformene for at gennemføre videnomsætning med effekt. Alle projekter i FoU-porteføljen har på et tidspunkt behov for at videnomsætte - men her tilbydes der ingen metodisk hjælp eller fælles platforme for at gøre indsatsen så professionel eller strømlinet som muligt.

7.1 Projektledelse af FoU-projekter i en "applied science" kontekst

Når nu projektledelse er det centrale for SMV-studierne kunne det også være interessant at rette fokus - med disse erfaringer - på FoU-projekter i sin helhed. Er der noget omkring SMV PM Modellen, der eventuelt kunne gøres gældende med tanke for at styrke hele måden at arbejde med FoU-projekter på samt øge deres effekt?

Se vi på "research-projects" i almindelighed (altså ikke i et "applied science" perspektiv) og den "project management", der bruges og anbefales her, kan der henvises til nedenstående udførlige danske bidrag:

Ernø-Kjølhede, E. (2000): Project Management Theory and the Management of Research Projects, MPP Working Paper No. 3/2000, side 28

Om dette bidrag så også er dækkende for FoU-projekter i et "applied science" perspektiv, er noget af det, som erfaringerne fra SMV-projekterne også vil kaste lys over.

7.2 Project Lab

Vores oprindelige ide med et ProjectLab til at føre aktiviteterne videre fra SMV-studierne skal der også tages stilling til. Ideen gik på at vores akademier skulle drive et professionelt netværk omkring projektledelse i Danmark.

Anbefalinger vi blive listet i SMV3 rapporten.

Se bilag 3.

8.0 SMV3 Projektet

FoU-Projektdokument: SMV3

Projektet: SMV3

- En videreudvikling og en kvalificering af de effektive forbedrings- og indlejringsmetodikker byggende på de konkrete, praktiske initiativer og erfaringer fra SMV2, - En spredning og formidling af metodikkerne til SMV'er i Danmark som et FoU-problem i teori og praksis, og - En integration af de nye metodikker i den faglige, pædagogiske og didaktiske tilgang til undervisningen og vejledning i projektledelse - herunder også undervisning i projektledelse specifikt for SMV'er.

| Starter | Slutter | Varighed |
| --- | --- | --- |
| 01.08.20 | 01.07.21 | 11 måneder |

Med reference til Cphbusiness-bevillingsksrivelse af 14.10.19 er projektet allerede understøttet med: - DKK 500.000,00 Fra IBA er projektet ligeledes understøttet med: - DKK 500.000,00 Samlet set står SMV3 derfor med en bevilling på DKK 1.000.000,00

SMV-projekterne skal ses som et samlet hele - jfr. tegningen nedenfor:

1.0 Formål

Det overordnede, langsigtede formål for SMV-studierne er som følger:

- Vækst, innovation og forretningsudvikling hos SMV'er igennem effektivt brug af projektarbejdsformen i ind- og udland.

Det er hele projektarbejdsformen som ledelsessystem, der er i fokus som additionel og komplementær til SMV'ernes driftsledelse og basisorganisation.

2.0 Mål

Målet med projektet har flere delkomponenter:

- En videreudvikling og en kvalificering af SMV PM Modellen (SMV2),

- Formidling og spredning af SMV PM Modellen i et FoU-perspektiv,

- Uddannelse og kurser i SMV PM Modellen i et FoU-perspektiv,

- Praksis - relevant og anvendelig viden til SMV'erne, og

- Forskning og udvikling - herunder tilbageløb til institutionen selv.

3.0 Leverancerne (outputs)

Projektet har 3 outputs, der står i relation til målformuleringen således:

- En forskningsrapport. Denne rapport har en del underpunkter, som er beskrevet nedenfor,

- Videnomsætning eksternt - Omsætningsprodukterne og -aktiviteterne er omtalt nedenfor, og

- Videnomsætning internt - Omsætningsprodukterne og aktiviteterne er omtalt nedenfor.

En "sammenstilling" af mål og leverancer:

|  |  | Leverancer (outputs) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mål | Forskningsrapport | Vidnomsætning eksternt | Videnomsætning internt |
| 1 | Videre-udvikling | - En afprøvet og opgraderet SMV PM Model | - Konkret modelafprøvning | - Intet |
| 2 | Formidling | - En teoretisk funderet formidlings og sprednings-strategi | - Intet | - Intet |
| 3 | Uddannelse og kurser | - Udvikling af nye tekniske og pædagogiske SMV2-løsninger | - HDM uddannelses-partner - Kurser | - Input til uddannelser - Kurser |
| 4 | Praksis | - En netværks-læringsstrategi | - Input i aktive netværk | - Intet |
| 5 | Forskning og udvikling | - FoU i "applied science" perspektiv | - Intet | - Kompetence-udvikling i "applied science" perspektiv |

3.1 Output 1 - Forskningsrapport

Rapporten indeholder følgende delelementer:

3.1.1 - En videreudvikling og kvalificering af SMV PM Modellen

Der arbejdes på flere planer med denne del-opgave:

- En teoretisk tilgang til hvordan modellen (en innovation) bedst afprøves og testes hos målgruppen. Der laves et litterature review på området og hypoteser for en effektiv afprøvning uddrages,

- En konkret afprøvning af modellen hos forskellige typer af SMV'er (jfr. opdeling fra SMV1), og

- Modellen konsolideres på baggrund af testresultaterne.

3.1.2 - Formidling og spredning af SMV PM Modellen i et FoU-perspektiv

- Effektiv formidling og spredning til SMV'er er en vanskelig og delikat sag, hvorfor litteraturen om sådanne aktiviteter vil blive konsulteret. Et literature review vil blive udarbejdet, og

- På baggrund af litteraturgennemgangen vil en strategi blive udviklet, adopteret og indgå i resten af arbejdet med SMV3.

3.1.3 - Uddannelse og kurser i Projektledelse i et FoU-perspektiv

- SMV PM Modellen vil blive brugt som teknisk grundlag for udarbejdelsen af nye tilgang til undervisningen i Projektledelse på flere niveauer, og

- På samme vis vil en ny pædagogisk tilgang blive udviklet.

3.1.4 - Praksis  - relevant og anvendelig viden til SMV'erne

- En teoretisk funderet netværksstrategi vil blive udviklet på baggrund af et review af litteraturen.

3.1.5 - Forskning og udvikling - herunder tilbageløb

- Et "applied science" perspektiv vil blive udviklet og diskuteret for arbejdet med FoU-projekter i almindelighed.

3.2 Output 2 - Videnomsætning eksternt

I den eksterne videnomsætningskomponent indgår flere elementer:

3.2.1 - Modelafprøvning

- SMV PM Modellen afprøvet hos et udvalgt antal SMV'er.

3.2.2 - Uddannelsespartner

- Aftaler indgået med Implement så IBA og Cphbusiness kan fungere som undervisningspartnere,

- Undervisere fra IBA / Cphbusiness (vi har talt om 6 stk fra IBA og 6 stk. fra Cphbusiness) undervist på "train-the-trainer" kursus hos Implement, og

- HDM kurser udbudt og afviklet hos IBA og Cphbusiness.

3.2.3 - Kurser

- Nye kurser på flere niveauer vil blive udviklet i relation til resultaterne for SMV2 som supplement til dem, der allerede er designet (se bilag 2).

3.2.4 - Input i aktive netværk

- Budskaberne omkring SMV PM Modellen vil blive formidlet igennem et antal allerede aktive netværk af forskellig storrelse og karakter.

3.3 Output 3 - Videnomsætning internt

I den interne videnomsætningskomponent indgår der tre elementer:

3.3.1 - FoU-projekter i et "applied science" perspektiv

- En tilgang til FoU-projekter i et "applied science" perspektiv vil blive udviklet og diskuteret.

3.3.2 - Kompetenceudvikling

- Kompetenceudvikling inden for FoU i et "applied science" perspektiv vil blive udbudt lokalt, og

- Projektledelsesområdet må siges at være et strategisk fag- og videnområde for Cphbusiness og IBA. Der må arbejdes med en kompetenceudviklingsplan for hele Cphbusiness samt for de enkelte Områder. De interne kompetenceudviklingsaktiviteter må stå i relation til planen - eller gabet i kompetence - herunder oprettelse af lokale netværk til videndeling, workshops, arbejdsgrupper mv.

3.2.3 - ProjectLab

- Et oplæg vedr. fremtiden og mulighederne for projektmiljøet på Cphbusiness og IBA – herunder konkret arbejdet og opgaverne for et "ProjectLab" vil blive udarbejdet (se bilag 3).

4. Projektets metode og aktiviteter

4.1 Projektets metode

SMV3 projektet følger samme metode som de øvrige SMV-projekter (Darmer, 2010: 50-55; Hatch, 2006).

4.2 Projektets aktiviteter

Projektet er med henblik på planlægning af aktiviteterne bygget op omkring ikke mindre end 6 faser, der på visse områder og tider er lidt overlappende:

- En opstartsfase,

- En designfase,

- En implementeringsfase,

- En analysefase,

- En rapporteringsfase, og

- En afslutningsfase.

4.2.1 - Opstartsfasen

- Projektet er på mange måder blot en fortsættelse af SMV2.

4.2.2- Designfasen

- Start-up workshop med alle projekt-deltagere, og

- Workshoppen skal detailplanlægge aktiviteterne og lægge en plan for deres gennemførelse. Som der er tradition for i SMV-projekterne, er implementeringsplanen en emergent og agil plan, idet der altid opstår ny læring eller andet i planperioden.

4.2.3 - Implementeringsfasen

- Aktiviteterne gennemføres,

- Projektledelsen er aktivt opsøgende på emergente tiltag, og

- Planerne justeres efter behov.

4.2.4 - Analysefasen

- Data samles og analyserne gennemføres og dokumenteres.

4.2.5 - Rapporteringsfasen

- Skriv rapporten.

4.2.8 - Afslutningsfasen

- Aktiviteterne lukkes ned.

- De strategiske samarbejder afsluttes - men relationerne og samarbejdsmodellen skulle gerne fortsætte til glæde for alle parter,

- Næste fase i samarbejdet imellem IBA og Cphbusiness kunne være  et ProjectLab - en handlingsplan opstilles.

5. Projektets Tidsplan

5.1 Tidsplan

Det samlede projekt har en tidsplan, der løber over perioden:

- Fra den 01.08.20 - til og med,

- Den 01.07.21,

- Altså over 11 mdr. samlet.

De enkelte faser i projektet er tidsmæssigt inddelt således:

5.1.1 Starttidspunkt

- Starttidspunktet for projektet er sat til 01.08.20. (tidspunktet er afhængigt af endelig godkendelse af bevilligende instans)

5.1.2 Opstartsfase

- Fasen starter ud den 01.08.20 og slutter 01.09.20.

5.1.3 Designfasen

- Designfasen løber fra 01.08.20 til og med 01.10.20.

5.1.4 Implementeringsfasen

- Fasen kører fra 01.10.20 til 01.05.21.

5.1.5 Analysefasen

- Analysen finder sted i perioden 01.04.21 til 01.06.21.

5.1.6 Rapporteringsfasen

- Fasen kører fra 01.05.21 til og med 01.07.21.

5.1.9 Afslutningsfasen

- Afslutning finder sted fra 01.06.21 til 01.07.21.

5.1.10 Sluttidspunkt

- Tidspunktet er sat til 01.07.21.

Gantt-kortet for hele projektforløbet se således ud:

6. Interessenter

Der er mange interessenter og komplekse interesser, der ligger bag et projekt af denne kaliber:

- Først og fremmest SMV'erne - hos disse organisationer er der en helt klar interesse i at få "bedre styr" på brugen af projektarbejdsformen og dermed skabt grundlaget for den organisationsudvikling, der på sigt kan lede til vækst, innovation og forretningsudvikling,

- Forskningsmiljøet i Danmark vedr SMV'er og projekter hungrer idag efter empiriske data, idet den eksisterende forskning er ret sporadisk, ikke rigtig opdateret og tæmmelig generel i sin tematiske tilgang, og

- De enkelte Områder på Cphbusiness og IBA, der aktivt arbejder med projektarbejdsformen, vil kunne bruge projektet som baggrund for at styrke kurser og uddannelser,

Interessentanalysen vil blive løbende opdateret igennem projektets levealder, så projektets fokus og relevans hele tiden er skarpt.

7. Risikovurdering

En risikovurdering er altid god at have på et projekt, - og allebedst er det at have en  sådan, hvis projektet netop er risikofyldt eller strukturelt bundet til elementer eller forhold, som der ingen indflydelse er på.

I dette SMV3-projekt er risikovurderingen ikke helt enkel, hvilket den eksterne - eller den interne risiko:

7.1 Ekstern risiko:

- Afprøvningen af SMV PM Modellen kan udgøre en risiko - kan vi få et udvalgt sæt af SMV'er til at være med i processen, og formår vi - på en metodisk og effektiv måde - at afklare modellens relevans i en konkret kontekst?

- Samarbejdet med Implement vedrørende vores status som uddannelsespartner kan i sig selv udgøre en risiko. Formår vi at få en fornuftig aftale, og kan vi sætte et system op så det bliver administrativt overkommeligt og økonomisk interessant at udbyde og afvikle kurser i HDM?

- Om vi formår at komme ind i tilstrækkeligt mange netværk med vores budskaber om SMV PM Modellen?

7.2 Intern risiko:

- Den interne adoption af SMV PM Modellen omkring undervisningen i projektledelse kan måske vise sig ikke at gå så nemt som forventet  - jfr. tidligere erfaringer med interne kompetenceudviklingskurser, og

- Diskussion og arbejdet med "applied science" tilgangen inden for FoU-området kan måske også "trække lidt ud".

SMV3 projktet er af en sådan karakter, at skulle der vise sig risici, som viser sig for vanskelige at håndtere, så kan projektets design eller projektets strukturelle sammensætning ændres, så risikoprofilen bliver håndterbar.

Risikovurderingen vil iøvrigt blive løbende revurderet, så den tilpasses interessenternes interesser.

8. Afrapportering og dokumentation

Projektet vil af projektledelsen blive afrapporteret på følgende facon:

| Dokument/værktøj: | Beskrivelse: |
| --- | --- |
| Rapportering på Styregruppemøder | Rapportering til styregruppen, Cphbusiness og IBA vedr. planer og genneførte aktiviteter. En vurdering af projektets "temperatur". |
| Halvårlig afrapportering | Halvårlig afrapportering til Styregruppen, Cphbusiness og IBA, hvor der gøres rede for projektforløbet og status. |
| Afsluttende afrapportering og evaluering | Samlet afrapportering og evaluering af det afsluttede projekt herunder en oversigft over videnomsætningsaktiviteterne og produkterne. |

9. Kommunikationsplan

SMV3-projektet er sådan set i sig selv en kommunikationsplan - læring og formidling - så noget separat projektelement behøver vi ikke at udvikle.

10. Projektorganisation

Governance på FoU-projektet:

Som governancestruktur for projektet er følgende foreslået:

- Styregruppe, Cphbusiness: Mette Høy, Tine Esmarch Persson og Cecilie Stougaard

- Styregruppe, IBA: Lone Herman

- Projektleder, Cphbusiness: Jens Vestgaard

- Projektleder, IBA: Lars Jespersen

Styregruppemøder:

Møderne er foreslået som følger

| Nr | Tidspunkt | Funktion | Lokalitet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okt. 2020 | Kommentere og godkende resultatet af designfasen | Nansensgade |
| 2 | Feb. 2021 | Diskutere og godkende fremskridt | Kolding |
| 3 | Juni 2021 | Kommentere og godkende projektets endelige rapport | Nansensgade |

Projektets overordnede organisering samt projektdeltagernes særlige roller står opført som følger:

| Styregruppe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Navn | Afdeling | Rolle i projektet |
| Mette Høy | L&K | Formand for Styregruppen |
| Tine Esmarch Persson, Cecilie Stougaard | Cphbusiness, Innovation | Medlemmer af Styregruppen |
| Lone Herman | IBA | Medlem af Styregruppen |
| Projektleder |  |  |
| Navn | Afdeling | Rolle i projektet |
| Jens Vestgaard | L&K | Projektleder |
| Lars Jespersen | IBA | Projektleder |
| Projektmedlem |  |  |
| Navn | Afdeling | Rolle i projektet |
| Helene Spliid | Cphbusiness | Medlem |
| NN ? | Cphbusiness | Medlem |
| Marie Føgh Beirholm | IBA | Medlem |
| NN ? | IBA | Medlem |

11. Projektets ledelse

Projektets ledelse er tænkt med udgangspunkt i de klassiske dyder. Dette projektdokument skal - hvis og når godkendt - udmyntes i detaljer af projektledelsen, samt gennemføres i henhold til budget, tid og kvalitet.

Styregruppen er den øverst ansvarlige inden for projektets rammer og skal give sin godkendelse af projektledelsens samlede arbejde med hensyn til planlægning, design, gennemførelse, rapportering samt videnomsætning.

A) Styregruppen:

- Overordnet strategisk styring og ledelse af projektet,

- Det er tanken at Styregruppen hovedsageligt leder projektet igennem møder, men direkte kontakt til projektets daglige ledelse er selvfølgelig også en kærkommen mulighed.

B) Projektledelse:

- Projektlederne - har det fulde ansvar for projektets daglige ledelse.

Tidsregistrering:

- Tidsregistrering vil blive gennemført for alle i mTIME.

12. Rammebudget for projektet

Budgettet for SMV3 er udarbejdet på baggrund af Cphbusiness bevillingsskrivelse af 14.10.19 samt en gensidig forståelse med IBA, Kolding. Budgettet skal af administrative årsager opgøres i både DKK samt i timer. Desuden skal det fremgå klart, hvorledes hensættelsen til et eventuelt honorar til Implement er indregnet både med hensyn til det egentlige honorar samt de timer, der medgår til undervisningen hos Implement.

Budgettet  er tænkt således efter timer:

Budgettet er tænkt således efter DKK:

13. Finansiering

Cphbusiness har ved skrivelse af 14.10.19 i princippet godkendt SMV3 projektet med en samlet bevilling på DKK 550.000 - heraf DKK 50.000 til et (dette) for-projekt.

SMV3-projektet er tænkt finansieret som co-finansing med IBA således:

| Projekt SMV | Timer i DKK | Omk. i DKK | Total i DKK |
| --- | --- | --- | --- |
| Cphbusiness | 450.000 | 50.000 | 500.000 |
| IBA | 450.000 | 50.000 | 500.000 |
| Total | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 |

Godkendelse (udfyldes af Cphbusiness Innovation)
Ovenstående projektbeskrivelse godkendes af direktionen. Godkendes projektbeskrivelsen ikke kommer direktionen med en skriftlig begrundelse herfor, samt en præcisering af mulige forbedringspunkter.

| Godkendelse af projektbeskrivelse og rammebudget |  |
| --- | --- |
| Dato for godkendelse: |  |
| Godkendelse foretaget af: |  |
| Evt. Kommentarer: |  |

Litteratur:

Center for interventionsforskning, SIF/SDU, 2014 Projekt: KL og SHK

Cicmil et al: (2006): Rethinking Project Management: Researching the actuality og projects, IJPM 24 (2006)

Danmarks Evalueringsinstitut, Videnarbejde i Praksis (projekt), 2013. Viden-arbejde i praksis: afsluttende rapport fra projektet om professionshøjskolers og erhvervsakademiers videngrundlag og videnomsætning. Danmarks Evalueringsinstitut, Kbh.

Eraut, M. (2004) Practice-based evidence. In: Thomas, G. and Pring, R. (eds) (2004)

Evidence-based practice in education, Open University Press

Ernø-Kjølhede, E. (2000): Project Management Theory and the Management of Research Projects, MPP Working Paper No. 3/2000

Kainz, K., Metz, A. (2017): Adaption, Optimizaing and Casual Thinking: Towards a Research Agenda for Agile Implementation Frameworks. Presentation Global Implementation Conference, 2017, Toronto, CA.

Lave, J. & Wenger, E. (1991): Situated learning, Cambridge University Press,

Cambridge, UK

Lave, J. & Wenger, E. (2003): Situeret læring og andre tekster, Hans Reitzels Forlag,

København

Læringsteorier. 6 aktuelle forståelser (2009): Illeris, K. (red.), Roskilde

Universitetsforlag

Mengel, Thomas :2008): Preparing project managers to deal with complexity – Advanced project management education , International Journal of Project Management 26 (2008) 304–315

Mengel, Thomas (2008): Outcome-based project management education for emerging leaders – A case study of teaching and learning project management, International Journal of Project Management 26 (2008) 275–285

Meyers, Durlak and Wandersman (2012): The Quality Implementation Framework. A synthesis of critical steps in the implementation process. American Journal of Community Psychology, 50, 462-480

Metz, A. et. al. (2017): Global Implementation Specialist Practice profile. Working Draft June 5, NIRN, UNC, CES

Mintzberg, H. (2004): Managers not MBAs. San Francisco Berrett-Koheler

Rode, A. L. G. Frederiksen, Signe H. & Svejvig, P. (2018). Project Half Double: Training practitioners, working with visuals, practice reflections and small & medium-sized enterprises, December 2018. Aarhus, Aarhus University.

Rogers, E.M. (1995): Diffusion of Innovations. 4th Edition, the Free Press, New York.

Wenger, E. (2004): Praksisfællesskaber, Hans Reitzels Forlag, København

Bilag:

Bilag 1:	SMV2 Videnomsætningsinitiativer

Bilag 2: 	SMV2 relaterede kompetencer og kurser

Bilag 3:	ProjectLab - netværksrelateret læring

Projektet: SMV2

Udvikling af interventionslogikker til fremme og styrkelse af SMV'ernes effektive brug af projekter, projektledelse og projektarbejdsformen.

Bilag 1:

Videnomsætningsinitiativer på SMV2

Fra: 01.08.18 til 01.07.20 (SMV2: 01.11.18 til 01.07.20)

Afholdte:

| Nr. | Dato | Initiativ | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sept 2018 | Åbent webinar – 92 deltagere, IBA nyhedsmail, LinkedIn, iba.dk | Lars, Jens |
|  | Okt 2018 | Lederne, Årets Projektdag, 120 deltagere | Jens, Lars |
|  | Nov 2018 | Lederne, Årets Projektdag, 90 deltagere | Jens, Lars |
|  | Nov 2018 | IBA Videndag | Lars, Søren, Jens |
|  | Nov 2018 | Diplom i Ledelse, IBA | Lars |
|  | Jan 2019 | Dansk Projektledelse, Generalforsamling, Region Syd | Lars |
|  | Marts 2019 | Markedsføringsøkonomer, IBA | Lars |
|  | April 2019 | Forskningens Døgn, SDU | Lars, Søren |
|  | April 2019 | Åbent webinar | Jens, Lars |
|  | April 2019 | IBA Bestyrelsesmøde | Lars |
|  | Maj 2019 | Forskningskonference, Symposiet for Dansk Projektledelse - 300 deltagere | Lars |
|  | Maj 2019 | Rethinking Project Management, netværk, Århus | Lars |
|  | 27.05.19 | Cphbusiness, videndag, Undervisning i komplekse projekter | Jens |
|  | 17.06.19 | One-page, Cphbusiness, Årskonference | Jens |
|  | 20.08.19 | SMV2-møde i Århus med Per Svejvig, Department of Management, Århus Universitet | Marie, Lars, Jens |
|  | 19.08.19 | SMV2-møde i Kolding med Tove Brink, SDU | Marie, Kaj, Jens, Lars |
|  | 20.09.19 | INNOBOOST, Cphbusiness, internt medie |  |
|  | 10.10.19 | Lederne, Årets Projektdag, København | Jens, Lars |
|  | 11.10.19 | Universidade do Minho, Portugal | Jens, Lars |
|  | 07.11.19 | Lederne, Årets Projektdag, Kolding | Jens, Lars |
|  | 15.11.19 | IBA, intern FUI dag | Marie, Kaj, Lars |
|  | 25.11.19 | Hvad er god projektledelse, IDA konference | Just |

Planlagte:

| Nr. | Dato | Initiativ | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 03.03.20 | Artikel til fagtidsskriftet Dansk Projektledelse | Jens, Lars |
|  | Maj 2020 | Cphbusiness - internt kompetenceudviklingsprogram for FoU deltagere | Jens |
|  | Maj 2020 | Alumni-arrangement - Projektlederen anno 2020 | Jens |
|  | Juni 2020 | Åbent webinar | Lars |
|  | 27.05.20 | To timers oplæg på Symposiet Dansk PL - resultaterne af SMV2 | Jens, Lars og Simatek |
|  | 30.09.20 | Dansk Projektledelse, konference Jylland | Jens, Lars |

Lars / Jens – dato 13.01.20

Bilag 2: Kurser

Kompetencer og kurser - Cphbusiness, Februar 2020

Kompetencer:

- Cph kompetencer for PM JV 190918

Kurser (IDV - ikke ECTS):

- PA Multiprojektledelse JV 180918

- PA Projektarbejdsformen JV 180918

- PA Projektledelse for SMV JV 180918

- PA Adaptiv Projektledelse JV 270918

- PA Contract Management Projects JV 101018

- PA Multiprojekt og Portefølje JV 101018

- PA Project Performance Management JV 101018

- PA Forhandling for Projektledere JV 231018

Kompetencer inden for

Projektledelse og Projektarbejdsformen

Hvorfor er det vigtigt at have kompetencer inden for Projekter?

Der er i dag en generel tendens til, at projekter bliver brugt til meget forskellige aktiviteter, samt at projekter udgør en større og større del af det samlede aktivitetsniveau i organisationer og virksomheder.

Desuden kræver den generelle udvikling i samfundet og på markederne, at der investeres og arbejdes mere med nytænkning, innovation og udvikling – og her er projekter netop et godt og yderst interessant og effektivt instrument.

Hvor har vi kompetencerne fra? - Cphbusiness er med på forkanten af forskningen i projektledelse i Danmark. I juni 2018 afsluttedes første del af et stort projekt vedrørende projektarbejdsformen hos danske små- og mellemstore virksomheder (op til 250 ansatte). Næste projekt er i støbeskeen. Rapporten kan hentes her: http://www.eaviden.dk/project/projektledelse-og-vaekst-i-sma-og-mellemstore-virksomheder/ - Cphbusiness har i adskillige år udbudt og afviklet uddannelser og kurser omkring projektledelse og projektarbejdsformen som efteruddannelse. Mange projektledere har siddet på "skolebænken" for at få sat noget mere teori på deres daglige praksis. Megen faglighed, læring og erfaring er på baggrund heraf opsamlet både hos kursisterne og underviserne. - Cphbusiness leverer skræddersyede forløb omkring projektledelse til danske organisationer og virksomheder med henblik på at øge effektiviteten af projektarbejdet og dermed opnå større værdi af projekterne. - Cphbusiness har en række af dygtige konsulenter, der har mange års praktisk erfaring med projekter og projektledelse fra danske organisationer og virksomheder. En del af konsulenterne har desuden hands-on projekterfaring med internationalt samarbejde med partnere, leverandører, fonde, internationale organisationer (EU, Verdensbanken mv.) mmm.

Hvad kan vi hjælpe med:

For at hjælpe organisationer og virksomheder godt i gang med projektarbejdsformen tilbyder vi bl.a. følgende ydelser:

- En behovsafdækning i en organisation for en etablere og / eller udbygge en effektiv projektarbejdsform, - En modenhedsanalyse af organisationens brug af projekter og projektværktøjer - Et skræddersyet tiltag for at bringe en effektiv projektorganisation i spil i organisationen, - Opgradering af projektledere og –ejere, - Opgradering af projektmedarbejdere, - Udvikling og opgradering af en projektkultur, - Introduktion af en samlet og skræddersyet projektmodel – herunder udvalgte værktøjer til forskellige dele af projektprocessen, og - Kompetence til at arbejde med partnere med en anden / divergerende projektmodel (underleverandører, fonde, ministerier, EU – andre)

Hvilke organisationer og virksomheder har netop brug for at udvikle projektarbejdsformen?

- Små og mindre virksomheder der gerne vil vokse, innovere, drive forretningsudvikling og samarbejde med eksterne aktører,

- Virksomheder der er ved at komme ud over entreprenørfasen,

- Virksomheder der er kommet ud over entreprenørfasen,

- Organisationer i en overgangsfase eller krise,

- Organisationer der vil tage et ryk op ad professionaliseringsstigen,

- Organisationer der skal re-positionere sig på markederne,

- Organisationer der vil være bedre til strategiudvikling og -implementering,

- Organisationer der skal skifte strategi,

- Organisationer der vil arbejde internationalt,

- Organisationer der vil søge ekstern kapital fra fonde eller lign., og

- Organisationer der arbejder for meget i siloer - eller er "lidt tunge" i driften.

Vil man gerne vide mere – så tag kontakt …

Få ledelsesværktøjer til at styre mange små og store sideløbende projekter

I vore dage er mange organisationer blevet multiprojekt-organisationer, som driver et væld af projekter i den konstante udvikling af virksomhedens tilbud. Ofte er der tale om en blanding af store og små projekter - og nogle kaldes måske slet ikke projekter - men samlet stiller mængden af nye opgaver større og større krav til medarbejderne.

At være multiprojektleder

Projektmængden betyder at mange ansatte har rollen som multiprojektledere, som har ansvaret for at balancere og styre en mængde små og store udviklingsopgaver samtidig. Mange har ikke titel af projektleder, og ofte har virksomheden ikke nogen standard for projektledelse. De er multiprojektledere, og dette kursus er rettet til dem.

Kurset gennemgår en række værktøjer og teknikker egnet til at få overblik over mange projekter på en gang, til at styre projekterne og prioritere mellem dem.

Kurset er baseret på gængse værktøjer og praksis indenfor projektledelse, men tematiserer desuden de særlige forhold som multiprojektledere arbejder under. Der fokuseres desuden på medarbejderes motivation, på evnen til at arbejde i et omskifteligt miljø og på kunsten at få et midlertidigt team af medarbejdere til at arbejde sammen.

Kurset består af fire moduler, fordelt over to dage:

| Dag 1, modul 1 | Introduktion til projektledelse Projektledelsens standardværktøjer |
| --- | --- |
| Dag 1, modul 2 | Organisationer med mange projekter Om hvordan virksomheder udvikler, udvælger og prioriteter projekter |
| Dag 2, modul 3 | At lede mange små projekter Værktøjer til styring og overblik over mange samtidige projekter |
| Dag 2, modul 4 | Multiprojektlederen selv Samarbejdsevnerne for den der leder mange projekter |

Undervisningsformen inddrager kursisterne og deres egne eksempler og cases fra arbejdspladsen. Der veksles mellem oplæg fra kursuslærerne og gruppearbejde. Kurset baserer sig på et mindre litteraturpensum (tbd), og der må påregnes læsning mellem de enkelte undervisningsgange.

Kurset finder sted 12. og 26. februar, begge dage fra 10 – 17. Kursussted: Cphbusiness Lyngby, Nørgaardsvej 30, 2800 Lyngby. Pris: 1.200 kr. pr. deltager for hele kurset. Der afsluttes med et diplom for kursusdeltagelse.

NB: Dette er et test-kursus, udviklet af Cphbusiness på forespørgsel fra medlemmer af Dansk Naturvejlederforening. Kurset er p.t. ikke en del af Cphbusiness faste udbud. Derfor udarbejdes en detaljeret kursusbeskrivelse først efter kursets oprettelse.

Thomas Demidoff
Adjunkt ved Cphbusiness
15.11.2017

Multi-projektledelse: En praksis og en ledelsesdisciplin i rivende udvikling!

Projekter er et fænomen, som vi i praksis og i ledelseslitteraturen har arbejdet med i de seneste 100 år. Der er i dag en tendens til, at der bliver flere og flere af dem, samt at projekter udgør en større og større del af de samlede aktiviteter i dagens organisationer og virksomheder.

Mange projektledere har imidlertid opdaget og erfaret, at de med tiden ikke "bare" er blevet leder af et eller to projekter ad gangen - men mange, måske lidt mindre (taktiske) projekter på en gang.

Multi-projektledelse har i praksis været kendt længe, men som disciplin er fænomenet ret nyt og har sine særlige kendetegn og et sæt af egne udfordringer. De fleste, som sidder med mange simultane projekter, er oftest ikke helt forberedt på de ofte mange og slidsomme problemstillinger, der følger med.

Som multi-projektleder har man typisk en dagligdag, hvor arbejdspresset er permanent højt.  Som projektleder er der også travlhed, men den er typisk relateret til deadlines, milepæle eller aflevering / afslutning af projektet. Sidder man med mange projekter, er der hele tiden deadlines og milepæle mv., hvorfor der ikke rigtigt er tid til at "restituere". Hverdagen bliver hektisk, og man har en fornemmelse af, at man altid er bagud med noget på det ene eller det andet projekt.

Hverdagen er også meget omskriftelig. Der er ikke to dage, der ligner hinanden. Der skal justeres her, udskiftes teammedlemmer der, og projektejeren dukker pludseligt op med nye retningslinier for dit og dat. Det er spændende, man er virkeligt med der, hvor det foregår - som edderkoppen i spindet. På kort sigt er det en særlig opgave og udfordring (et adrenalin trip) at have styr på alle projekterne, interessenterne og detaljerne - men på længere sigt opdager man efterhånden det slidsomme ved at skulle præstere på konstant højt niveau og stå til rådighed for snart alt og alle.

Vil man gerne vide mere om multi-projektlederens dynamiske udfordringer og spændende liv og hverdag - eller vil man gerne have nogle konkrete værktøjer til at blive mere effektivt i sin egen multi-projektlederrolle - ja, så kan man tage et kursus i netop det.

Danmarks første kursus i multi-projektledelse er netop blevet afholdt med 33 deltagere i august / september 2018 på Cphbusiness - og flere kurser følger. Se vores hjemmeside.

Projektarbejdsformen:

Brug projekter til det de er gode til og få mere værdi

Der er i dag en generel tendens til, at projekter - som redskab - bliver brugt til meget forskellige aktiviteter, samt at projekter udgør en større og større del af det samlede aktivitetsniveau i organisationerne.

Det er imidlertid ikke alle, der har lige meget forstand på, hvordan man integrerer projektarbejdsformen i en linieorganisation, eller hvordan man får mest succes med projektarbejdet.

Desuden kræver den generelle udvikling i samfundet og på markederne, at der investeres mere i nytænkning og udvikling – og her er projekter netop et godt og yderst interessant instrument.

For at hjælpe virksomhederne godt i gang med projektarbejdsformen tilbyder vi:

- En behovsafdækning i en organisation for en etablere og / eller udbygge en effektiv projektarbejdsform,

- En modenhedsanalyse af organisationens brug af projekter og projektværktøjer

- Et skræddersyet tiltag for at bringe en effektiv projektorganisation i spil i organisationen,

- Opgradering af projektledere og –ejere,

- Opgradering af projektmedarbejdere,

- Udvikling og opgradering af en projektkultur,

- Introduktion af en samlet og skræddersyet projektmodel – herunder udvalgte værktøjer til forskellige dele af projektprocessen, og

- Kompetence til at arbejde med partnere med en anden / divergerende projektmodel (underleverandører, fonde, ministerier, EU – andre)

Hvilke organisationer har netop brug for at udvikle projektarbejdsformen:

- Små og mindre virksomheder der gerne vil vokse, innovere og, samarbejde med eksterne kræfter,

- Virksomheder der er kommet ud over entreprenørfasen,

- Organisationer i en overgangsfase eller krise,

- Organisationer der vil tage et ryk op ad professionaliseringsstigen,

- Organisationer der skal re-positionere sig,

- Organisationer der vil være bedre til strategiimplementering,

- Organisationer der skal skifte strategi,

- Organisationer der vil arbejde internationalt,

- Organisationer der vil søge ekstern kapital, og

- Organisationer der arbejder for meget i siloer - eller er lidt tunge i driften.

Vil man gerne vide mere – så tag kontakt …

Projektledelse for Små - og Middelstore Virksomheder (SMV'er)

Brug projekter hvor de egner sig bedst!

Projekter er et fænomen, som vi i praksis har arbejdet med i de seneste 100 år. Der er i dag en tendens til, at der bliver flere og flere af dem, samt at projekter udgør en større og større del af de samlede aktiviteter i dagens SMV'er.

Resourcer hos SMV'erne:

SMV'er har normalt ikke den luxus at have et overskud af resourcer og de fleste medarbejdere udfylder - for at få tingene til at lykkes - flere roller løbende på skift i hverdagen. Det er netop her, at projekter kan gøre en forskel - ved at sætte struktur og proces på en omskiftelig og hektisk hverdag.

Projektarbejdsformen er attraktiv for SMV'er:

Her er 4 gode grund til, at projektarbejdsformen passer særligt godt til SMV'er:

- Projekter er et godt redskab til at drømme stort og nå sine mål,

- Projektarbejdsformen er netop beregnet til at arbejde med udfordringerne og gennemskue styrker og svagheder,

- Projekter kan deles op i håndterbare "småbidder", så man ikke forsluger sig på for store opgaver på en gang, og

- Projekter er gode til at fokuserer og samle energi, så man kan få hverdagens mange gøremål struktureret og løst i en fornuftig rækkefølge.

Styrkelse af projektarbejdsformen hos SMV'er:

Der er en række ledetråde, som det er vigtgt at SMV'erne tager højde for:

- Fokuser på værdien for kunden - ikke projektets metode eller model - Fokuser på løsningen - ikke organisationen - Menneskelig adfærd kan ikke regnes ud - heller ikke med detaljerede modeller - Effektiv projekteksekvering er lig en stejl læringskurve

Vil du gerne vide mere om, hvordan man styrker projektarbejdsformen hos SMV'er eller, hvilke projektmodeller eller værktøjer det vil være fornuftigt at gøre konkret brug af - ja, så kan man tage et kursus i netop det: Projektledelse hos SMV'er.

Se vores hjemmeside eller skriv til Partner....

Adaptiv Projektledelse

Brug de rigtige projektmodeller og -redskaber effektivt!

Hvorfor Adaptiv?

Den adaptive tilgang til projekter er en overbygning til de klassiske tilgange. Fremtidens projekter og metoder skal være effektive under betingelser og forudsætninger, der er langt mere komplekse, omskiftelige og usikre end tidligere.

Et paradox:

- Fremtidens projekter skal ledes med større fleksibilitet og tilpasses konkrete behov og omstændigheder. Samtidig er der behov for struktur og styring for at holde projekterne sammen og på sporet,

- Det er her paradoxet opstår - imellem ledelse og organisering. Det er her, der er et mis-match for mange projektejere og -ledere imellem det konkrete projektarbejde og så projektmodeller og -værktøjer.

Hvad er målet med kurset: - At skabe en forståelse for hvorfor klassisk projektledelse og andre tilgange med fordel kan suppleres med den adaptive tilgang, - At skabe en forståelse for at kompleksiteten ved fremtidens projekter kræver, at vi mestre spændingfeltet imellem ledelse og organisering under dynamiske og usikre forhold, og - At flytte deltagerne fra at benytte de klassiske metoder "hovedløst" til at blive den reflekterende praktikker. For at løse fremtidens mere komplekse opgaver kræver det stor bevidsthed, kendskab og erfaring med projektlederrollen, med projektmodellerne og -redskaberne.

Om kurset:

Kurset afvikles over 2 hele dage. Undervisningen varierer, og der veksles mellem teoribaserede indlæg, casebaseret undervisning samt workshop-sessioner og gruppearbejde. Undervisningen kombinerer teori og praksis og giver deltagerne mulighed for at arbejde med deres egne opgaver fra deres organisation (hvis ønsket).

## Hvem kommer til kurset: ## Kurset er relevant for erfarne projektledere, forandringsledere, agile ledere samt for dig, der arbejder med forretningsprojekter, produktudvikling eller organisationsudvikling mv.

Se vores hjemmeside eller skriv til Partner....

Contract Management - for Projekter

Få styr på det centrale for Porteføljen og Strategien

Organisationer og virksomheder arbejder idag mere og mere med projekter, men ikke alle har umiddelbart den fornødne infrastruktur til at håndtere noget sådant. Der opstår altså et dilemma imellem opgaveløsning og organisation - et dilemma som kan være yderst belastende og meget skadeligt.

Kontraktstyring i praksis sætter fokus på alle de beslutninger og handlinger, som den erfarne projektleder skal foretage sig igennem hele implementeringsperioden for at kontraktens bestemmelser skal blive omsat til fremdrift og resultater:

- Forløbet forud for kontrakten - baggrunden, udbud og konkret forberedelse mv.,

- Kontrakten - tilbud, indgåelse, løbetid og rækkevidde,

- Kontrakten som ledelses- og styringsredskab,

- Risiko, usikkerhed og ændringer af forskellig og løbende karakter, og

- Kontrakten, projektet og kunden.

Hvad er målet med kurset: - At skabe en forståelse for kontraktstyringens rolle og nødvendighed i projekt- og porteføljeledelsen, og - At skabe indsigt og overblik over kontraktstyringens praktiske muligheder og begrænsningeren under dynamiske forhold.

Kursets afvikling:

Kurset afvikles over 1 dag. Undervisningen varierer, og der veksles mellem teoribaserede indlæg, korte oplæg og casebaseret undervisning samt korte workshop-sessioner. Undervisningen kombinerer teori og praksis og giver dermed rig mulighed for en del erfaringsudveksling.

## Hvem kommer til kurset: ## Kurset er relevant for projektejere, porteføljeledere og erfarne projektledere, der dagligt kæmper for at realisere strategiens forventninger ved hjælp af forretningsprojekter, udviklingsprojekter og / eller organisationsudviklingsprojekter.

Se vores hjemmeside eller skriv til Partner....

Multiprojekt- og porteføljeledelse

Få helt styr på projektmylderet og undgå "forstoppelse"

Mange projektledere har erfaret, at de med tiden ikke "bare" er blevet leder af et eller to projekter ad gangen - men mange simultate projekter.

Som multi-projektleder har man typisk en dagligdag, hvor arbejdspresset er permanent højt.  Mange projekter genererer hele tiden deadlines og milepæle mv., hvorfor hverdagen bliver hektisk og man har en fornemmelse af hele tiden at være bagud. Der er heller ikke rigtig tid til at "restituere".

Porteføljeledelse er helt central og afgørende for at aflaste, understøtte og udvikle  multiprojektlederne. Som porteføljemanager må man være effektiv i forhold til:

- At skabe et overblik over porteføljen,

- At prioritere virksomhedens projekter samt få maksimal værdi i forhold til strategien, samt

- At skabe en balance i porteføljen i forhold til resourcer, risoko og kompleksitet.

Hvad er målet med kurset: - At skabe en forståelse for at multiprojektledelse er en disciplin, der pt. vokser radikalt, samt at disciplinen kræver koordinering og overordnet ledelse, - At porteføljeledelse kan levere de værktøjer, som er nødvendig for at hold alle projektaktiviteter i virksomheden på strategi-sporet.

Om kurset:

Kurset afvikles over 2 hele dage. Undervisningen varierer, og der veksles mellem teoribaserede indlæg, casebaseret undervisning samt workshop-sessioner og gruppearbejde. Undervisningen kombinerer teori og praksis og giver deltagerne mulighed for at arbejde med deres egne opgaver fra deres organisation (hvis ønsket).

## Hvem kommer til kurset: ## Kurset er relevant for erfarne projektledere, multiprojektledere samt porteføljeledere, der dagligt arbejder med at holde projektporteføljen opdateret, skarp og på sporet i forhold til virksomhedens overordnede strategi.

Se vores hjemmeside eller skriv til Partner....

Project Performance Management (PPM)

Få større effektivitet og mere værdi i projekter

Projekter udgør en større og større del af de samlede aktiviteter i dagens organisationer og virksomheder. Samtidigt kan det desværre konstateres, at det kniber gevaldigt med overblikket og prioriteringen - så alt for mange organisationer og virksomheder har alt for mange - og for ubetydelige projekter - igang samtidigt.

Det er behov for at introducere PPM på flere niveauer:

- I forhold til effektiviteten af hele porteføljen, samt

- I forhold til relevansen, værdien og fremdriften af det enkelte projekt.

På porteføljeniveau drejer det sig især om:

- Overblik, prioritering og balance imellem de igangværende projekter.

På projektniveau er der fokus på:

- De klassiske succes-dimensioner - som kvalitet, tid og resourcer, samt

- Dynamiske elementer vedr fremdriften og projektledelsen.

Hvad er målet med kurset: - At skabe en forståelse for at PPM med stor fordel kan introduceres i alle organisationer og virksomheder, der benytter projektarbejdsformen, og - At skabe en forståelse for at kompleksiteten i nutidens projekter kræver overordnet ledelse og opfølgning sikre gennemførelsen og værdien af porteføljen.

Om kurset:

Kurset afvikles over 2 hele dage. Undervisningen varierer, og der veksles mellem teoribaserede indlæg, casebaseret undervisning samt workshop-sessioner og gruppearbejde. Undervisningen kombinerer teori og praksis og giver deltagerne mulighed for at arbejde med deres egne opgaver fra deres organisation (hvis ønsket).

## Hvem kommer til kurset: ## Kurset er særdeles relevant for projektejere, porteføljeledere og erfarne projektledere, der dagligt kæmper for at indfri forventningerne til organisationens eller virksomhedens strategi ved hjælp af projektarbejdsformen.

Forhandling for Projektledere

Konflikter og forhandlinger som en naturlig del af jobbet

Som projektleder for større, små eller komplekse projekter i en omskiftelig tid er man i en konstant forhandlingssituation - både internt eller eksternt. Projekter genererer naturligt konflikter af forskellig karakter og modstand opstår løbende. Konflikter er en integreret del af jobbet, som man må gå til med "åben pande".

Projektlederen skal - for at få succes og skabe værdi - netop forstå at ramme balancen omkring projektets interesser og konflikter  med hensyn til interesserne imellem kreativitet og systematik og imellem ledelse og styring.

Forhandling for projektledere sætter fokus på alle de ofte vanskelige forhandlinger og beslutninger, som den erfarne projektleder skal gennemføre igennem hele projektforløbet for at omsætte projektets mål og formål til løbende fremdrift og reelle resultater. Kurset fokuserer på:

- En grundig og professionel forberedelse af strategi og taktik,

- Dynamisk og målrettet mødeledelse,

- Den komplekse forhandlingssituation med flere parter,

- Taktik og optimering heraf i forhandlingens forskellige faser,

- At arbejde og kommunikere konstruktivt omkring uenighed og modstand, og

- Persontyper og deres forventede forskellige adfærd under pres.

Hvad er målet med kurset: - At professionalisere projektledere så konflikter, uenigheder og forhandlinger bliver en integreret del af en konstruktiv og almindelig hverdag i projektets tjeneste.

Kursets afvikling:

Kurset afvikles over 1 dag. Undervisningen varierer, og der veksles mellem teoribaserede indlæg, korte oplæg og casebaseret undervisning samt korte workshop-sessioner. Undervisningen kombinerer teori og praksis og giver dermed rig mulighed for en del erfaringsudveksling.

## Hvem kommer til kurset: ## Kurset er relevant for erfarne såvel for knap så erfarne projektledere, der dagligt kæmper for at realisere projekternes formål på trods af forhindringer og konflikter af forskellig slags.

Se vores hjemmeside eller skriv til Partner....

Bilag 3:

ProjectLab -

"Centre for Project Leadership and Innovation for SMEs"

ProjectLab er en virtuel, fokuseret, innovativ og vedvarende netværksaktivitet på Cphbusiness og IBA i Kolding.

ProjectLab arbejder teambaseret, dynamisk og innovativt med projektledelse både nationalt og internationalt med henblik på at optimere potentialet til forretningsskabelse og organisationsudvikling for SMV'er. ProjectLab arbejder i princippet på pragmatisk vis med alle tilgange og redskaber inden for projekt og ledelse. Arbejdet foregår i tæt samarbejde med SMV-aftagere og strategiske partnere.

1.0	For ProjectLab gælder det:

Formål: At facilitere vore studerende og SMV-aftageres brug af potentialet i projektledelse til forretningsskabelse, innovation og organisationsudvikling. Mål: ProjectLab har principielt 3 mål. ProjectLab skal være: - Et innovationscenter for national og international projektledelse med et pragmatisk, bredt udsyn på alle tilgange og redskaber til projekt og ledelse (rummer alle projektledelsesformer), - En videngenerator for ny praksisorienteret viden inden for projektledelse, og - En videnomsætter af ny viden i Projektledelse med henblik på læring, undervisning og rådgivning hos os selv og vore kunder og aftagere. Leverancer: - Rådgivning – internt og eksternt - Artikler og nyhedsbrev - Udviklings- og forskningsrapporter - Kurser på åbne og lukkede hold - Events af forskellig karakter - En årsrapport for ProjectLabs aktiviteter (leveres pr. 01.01.XX) Aktiviteter: - Et Sekretariat skal oprettes og drives med aktivitetsplanlægning, styring, årshjul mv. - Events skal planlægges og gennemføres - Flere aktiviteter kommer senere Input: - Der afsættes resourcer til basal drift - Opgaver og kontrakter søges hos kunder - Der søges midler fra sponsorer - Der søges forskningsmidler - internt (Frascati) - Der søges forskningsmidler - eksternt

2.0	ProjectLabs Partnerskaber

- ProjectLab er et strategisk samarbejde imellem Cphbusiness og IBA, Kolding - ProjectLab søger at styrke sit fundament igennem et aktivt netværkssamarbejde - løst koblede organisationer. - Udbydere af Certificeringer inden for Projektledelse - Andre - herunder Oxford University, SDU, Roskilde Uni og CBS.

3.0	Advisory Board

Der oprettes og drives på sigt et Advisory Board med deltagelse fra (forslag): - Medlemmer af Cphbusiness Partners Business Club - IBA's netværk i og omkring Kolding

4.0	Organisation på Cphbusiness

ProjectLab er ledelsesmæssigt: - Forankret hos Områdechefen for L&K - Områdechefen for L&K koordinerer med IBA, Kolding - De løbende aktiviteter styres og koordineres af en medarbejder i L&K - Rådgivet af en arbejdsgruppe med representanter fra alle Områder på Cphbusiness

JV/10.10.16